## 課題管理表
課題管理表(新統合ID取込)
No | カテゴリ | 記入日 | 記入者 | 内容 | 優先 順位 | 参照ドキュメント | 回答/対応内容 | 対応者 | 対応 期日 | ステー タス | 完了日
1 | 移行 | 2022-11-08 | PISE高田 | 並行稼働時は新旧システムの運用をそれぞれ行い、新旧システム内でデータ連携を行うことと想定しています。 （新旧でデータ連携元・連携先がそれぞれ個別に存在する必要があると考えます。SMBCGワークプレースシステムや 電話帳システムなど新旧システムからともに更新されるものについて、更新データの衝突は発生しないものでしょうか） |  | 要件定義書 14.1.1 移行戦略
2 | 移行 | 2022-11-04 | PISE高田 | 並行稼働中に新システムに障害が発生した場合は、新システムのみ利用停止して障害対応を実施します。 その間、継続運用する現行システムとのデータ差分については、新システムの障害対応が終わり運用を 再開する時に改めて現行システムから取得した全データを提供いただき、再度全データを投入します。 |  | 本ドキュメント 環境と投入データ
3 | 開発 | 2022-11-04 | PISE高田 | 開発時に使用するデータについて実装作業前（2023年4月を想定）までにご提供いただきたいと思います。 ご提供いただくデータ規模は運用１か月相当で、個人情報等を含む場合はマスクを施した状態でご提供ください。 |  | 本ドキュメント 環境と投入データ
4 | 試験 | 2022-11-04 | PISE高田 | 結合テスト時に検証環境に投入するデータは本番データにマスクを施したものをご提供ください。 またご提供いただくデータ規模について、3年の運用期間を想定した規模でお願いします。 （増加分の考慮が必要な場合は別途相談の上ご提供ください） |  | 要件定義書 7 パフォーマンス要件
5 | 移行 | 2022-11-04 | PISE高田 | 並行稼働時に本番環境へ投入するデータについて現行システムと差分がないようデータを現行ベンダ様にご提供頂きます。 （データ移行が終了するまで移行元データを凍結していただく想定です。凍結が難しい場合は別途協議させてください）
6 | 移行 | 2022-11-04 | PISE高田 | データベースへのデータ投入の成否判定は以下をもって判断します。 ・投入対象データの件数とDBに投入されたレコードの件数が一致する ・無作為に10件程度サンプリングしたレコードの内容が投入対象データと一致する |  | 基本設計書10.1移行方針 | 既存システムからのDB移行は行わない。 新IP電話システムのCUCMへ反映されたIP電話情報をBAT形式ファイルで出力し、CUCMメンテナンスシステムへ取込を行う。 但し、何をもって取込成功したかは別途移行計画時に意識合わせの必要あり | 佐藤 |  | 済 | 45121
7 | 移行 | 2022-11-08 | PISE高田 | 既存システムとは別に新システム用DBサーバを立てるため、 移行作業時に既存システムへ影響（DBへの負荷）はないと認識しております。 |  | 基本設計書10.1移行方針 | No6のとおり、既存システムからのDB移行は行わない。 | 佐藤 |  | 済 | 45121
8 | 移行 | 2022-11-08 | PISE高田 | 移行リハーサルについて２回＋予備１回（リハ1回あたり6人日、 予備分は工数に含めていません）を想定しています。 また、移行リハーサル時データ移行についてもリハーサルを行う想定です。 （リハーサルまでに移行用データのご準備をお願いします） |  | 本ドキュメント No.6補足
9 | 移行 | 2022-11-04 | PISE高田 | 移行テスト実施前に2週間程度の移行作業及び検証期間が必要となる想定です。（移行計画） |  | 本ドキュメント No.6補足
10 | 試験 | 2022-11-07 | PISE高田 | 弊社ではアプリケーション開発に伴う単体試験及び結合試験を実施致します。 （運用期間３年を想定した規模のデータを使用したパフォーマンステストを含む。 想定運用期間が小さい場合は想定される規模のデータをご提供ください） 障害試験、負荷試験、運用試験についてはCom様で実施していただく想定ですが、 弊社担当アプリケーションに係わる試験については試験を切り分けたうえご支援致します。
11 | 実装 | 2022-11-07 | PISE高田 | 現行システムはjavaで実装されたWebアプリケーションという認識ですが、 この認識は正しいでしょうか。その場合、実行環境にOracle clientを導入する意図は どのようなものとなりますかご教示ください。また、Internet Explorer 11への対応は お見積もりに含まれていない想定です。 |  | 要件定義書 5.1 ユーザ環境 基本設計書 4.2.2. 運用端末側ソフトウェア構成 | Webアプリケーションとなります。 ブラウザは、Microsoft Edge、Google Chrome バージョンは、詳細設計時に決定 | 佐藤 |  | 済 | 45121
12 | 実装 | 2022-11-07 | PISE高田 | アプリケーション実装に当たり、現行アプリケーション（バッチ処理含む）のコード流用は可能でしょうか。 また、現行システムで特許技術が使われている場合、それらを継続して使用することは可能でしょうか。 |  |  | ソースコードは受領済 | 佐藤 |  | 済 | 45121
13 | 要件 | 2022-11-07 | PISE高田 | ソースコードをご提供いただける場合は、動作確認用のデータも併せてご提供ください。 ソースコードのご提供をいただけない場合、現行システムの動作解析を行うための環境をご提供いただきたいと思います。
14 | 要件 | 2022-11-07 | PISE高田 | 現行システムの運用を理解するにあたり、運用についてヒアリングをさせていただきたいと思います。 |  |  | 5月くらいに実施しているはず | 佐藤 |  | 済 | 45121
15 | 要件 | 2022-11-07 | PISE高田 | 横浜・大阪の２拠点にアプリケーションを展開すると理解しておりますが、DBのデータ連携については夜間バッチ等、 アプリケーションによるデータ連携は開発作業工数に含まれません。（レプリケーションする認識） |  | 【IP電話EOL】統合ID取込_更改検討_20220506_02 2.5 DBデータバックアップ
16 | ドキュメント | 2022-11-07 | PISE高田 | 納品ドキュメントは御社指定フォーマットにて作成致しますので、フォーマットのご提供をお願い致します。 （基本設計関連ドキュメントは2022年12月中旬、詳細設計関連ドキュメントは2023年1月末、テスト関連ドキュメントは2023年6月末までにお願いします。） アプリケーションの運用マニュアルや障害発生時の対応マニュアルはお見積り対象外と認識しております。（操作マニュアルは作成対象） |  | 要件定義書 13.1 オンラインヘルプとユーザマニュアル
17 | 運用 | 2022-11-08 | PISE高田 | アプリケーションの運用について、エンド様への運用トレーニングはCom様で対応いただく想定です。 PISEで実施する場合は内容精査の上、別途お見積りさせていただきます。 |  | 要件定義書 13.2 トレーニング
18 | 試験 | 2022-11-08 | PISE高田 | システム（バッチ等）で連携するファイルをご提供ください。
19 | 実装 | 2022-11-08 | PISE高田 | 現行からファイルIFの変更はない想定です。
20 | 試験 | 2022-11-08 | PISE高田 | UATで弊社が提供したアプリケーションで障害が発生した場合の対応方法については、 障害が発生した機能に関連する機能を含めてテストを実施します。（全項目再テストは実施致しません）
21 | 実装 | 2022-11-11 | PISE高田 | 「NKSOL標準に準拠した設計、設定を行う。」とは以下を想定しております。 ・クロスサイトスクリプティング ・SQLインジェクション ・強制ブラウジング |  | 要件定義書 8.1.2 対策が必要な理由と対策の方針
22 | 基本設計書修正 | 2023-05-17 | PISE鎌田 | ■改版前 項番4 ミドルウェア Apache HTTP Server ■改版後 項番4 ミドルウェア Apache HTTP Server 2.4.37 ■理由 採用バージョンが確定した為 |  | 基本設計書 4.2.1.サーバー側ソフトウェア構成
23 | 基本設計書修正 | 2023-05-17 | PISE鎌田 | ■改版前 項番5 ミドルウェア Apache Tomcat ■改版後 項番5 ミドルウェア Apache Tomcat 9.0 ■理由 採用バージョンが確定した為 |  | 基本設計書 4.2.1.サーバー側ソフトウェア構成
24 | 基本設計書修正 | 2023-05-17 | PISE鎌田 | ■改版前 項番6 AP Java Platform, Standard Edition ■改版後 項番6 AP Java Platform, Standard Edition 1.8.0_372 ■理由 採用バージョンが確定した為 |  | 基本設計書 4.2.1.サーバー側ソフトウェア構成
25 | 基本設計書修正 | 2023-05-17 | PISE鎌田 | ■改版前 項番9 ミドルウェア PostgreSQL ■改版後 項番9 ミドルウェア PostgreSQL 13.9 ■理由 採用バージョンが確定した為 |  | 基本設計書 4.2.1.サーバー側ソフトウェア構成
26 | 基本設計書修正 | 2023-05-17 | PISE鎌田 | ■改版前 項番10 AP pgAdmin ■改版後 該当行削除 ■理由 構築にあたりPostgreSQLのGUI機能は不要と判断した為 |  | 基本設計書 4.2.1.サーバー側ソフトウェア構成
27 | 基本設計書修正 | 2023-05-17 | PISE鎌田 | ■改版前 項番12 ハードウェア監視 監視有無：× 使用プロトコル：－ 検知先システム：ー ■改版後 項番12 ハードウェア監視 監視有無：〇 使用プロトコル：SNMP 検知先システム： ■理由 監視設定のご依頼があった為 |  | 基本設計書 4.3. 状態検知(syslog、SNMP)
28 | 基本設計書修正 | 2023-05-17 | PISE鎌田 | ■改版前 拡張可能 ・オンボード(1port搭載) Managed(iLO):1GBps：1(使用：1) ・拡張slot1: 1GBps：4(使用：2) ・拡張slot2： 1GBps：4(使用：0) ■改版後 拡張不可 ・オンボード(1port搭載) Managed(iLO):1GBps：1(使用：1) 拡張可能 ・拡張slot1: 1GBps：4(使用：2) ・拡張slot2： 1GBps：4(使用：0) ■理由 オンボードのiLOポートについては拡張不可である為 |  | 基本設計書 7.2. 拡張性
29 | 基本設計書修正 | 2023-05-17 | PISE鎌田 | 以下ファイルのCUCMメンテナンスのユーザを追加 【IP電話EOL】アカウント一覧(ALL)_20230425_02(NKSOL).xlsx |  | 基本設計書 8.1. 認証（ID、パスワード）
30
31
32
33

## スケジュール
■移行リハーサルから運用開始までの工程
設計・実装
単体・結合試験
移行計画
移行リハーサル1
移行リハーサル2
移行本番
UAT
移行判定日
本番日

## 環境と投入データ
■フェーズごとの対象環境と投入データ
フェーズ | 環境 | データ | 提供元 | 試験方針 | 対象SV
開発-単体 | 開発環境 | 本番データ（マスクあり、1か月分） | Com様 | 単体テスト | 横浜DC開発用SV
結合試験 | 検証環境 ↓ 開発環境 | 本番データ（マスクあり、3年分） | Com様 | 結合テスト | ユニアデックス社環境
移行リハ1 | 本番環境 | 本番データ（マスクなし） | Com様 | 件数、データの確認 + 結合テスト正常系の動作確認 | 横浜DC本番用SV
移行リハ2 | 本番環境 | 本番データ（マスクなし） | Com様 | 件数、データの確認 | 横浜DC本番用SV
本番移行 | 本番環境 | 本番データ（マスクなし） | Com様 | 件数、データの確認 + 参照系処理の動作確認 | 本番環境
UAT | 本番環境 | 本番データ（マスクなし） | Com様 | NKSOL様 | 本番環境